## Sheet1
PROJECT PROGRAMMER
NO | NAMA PROJECT | AWAL | AKHIR | PJ | REQUEST PROJECT | KET. PROJECT
1 | Forum Dialog Digital | APRIL | 18 Mei 2015 | Imam Teguh, Tri Wanda | Achmad Sandy Bukhari, S.Kom, Ade Sarip Hidayat | Melengkapi Fasilitas Digital Office
2 | Agenda Kota Bogor | 15 Mei 2015 | Juni Akhir | Tri Wanda | Saeful Hamdi, Amd, Kom | Agenda Kegiatan di Kota Bogor, Membangun Web Baru
3 | Web Sipatahunan | 12 Mei 2015 | Juni Akhir | Imam Teguh, Septian Maulana | Asep Zaenal Rahmat, S.Pd | Membangun WEB Baru CI, Video Streaming dari Youtube
4 | Video Audio Streaming Sipatahunan | Juni Akhir |  | Imam Teguh | Asep Zaenal Rahmat, S.Pd | Membangun Server Streaming Sendiri
5 | SIM MITIGASI Bencana | 2015-04-22 |  | Imam Teguh, Tri Wanda, Septian Maulana |  | Untuk BGR
6 | Perbaikan Bug SIM | Awal April 2015 | Akhir Des 2015 | Imam Teguh, Tri Wanda, Septian Maulana | Achmad Sandy BukhariS.Kom, Saeful Hamdi, Amd, Kom | Sesuai Laporan Bug Aplikasi SIM
7 | Dashboard Kota Bogor | Akhir April |  | Imam Teguh, Tri Wanda, Septian Maulana | Saeful Hamdi, Amd, Kom | Sebagai Pengganti Platform Cerdas, Mendampingi SIM Eksotis
8 | Membangun Ulang Web Direktori Kota Bogor | Juni Akhir | Agustus 2015 | Imam Teguh, Tri Wanda, Septian Maulana | Saeful Hamdi, Amd, Kom | Membangun Ulang Dengan CI
9 | Pengembangan Web Kota Bogor | Awal Jan 2015 | Akhir Des 2015 | Imam Teguh, Tri Wanda, Septian Maulana | Achmad Sandy BukhariS.Kom | Menambahkan fasilitas yang diperlukan,
PROJECT DESIGNER
NO | NAMA PROJECT | AWAL | DEADLINE | PJ | REQUEST PROJECT | KET. PROJECT
1 | Edit Video Bogor Heritage | 26 Mei 2015 | 27 Mei 2015 | Muhamad Panji Firdaus | Achmad Sandy BukhariS.Kom | Welcome Dinner
2 | Video IDSA Presentasi dan penghargaan | 22 Mei 2015 | 27 Mei 2015 | Palupi Sekar Dewanti | Achmad Sandy BukhariS.Kom | Untuk Web Kota Bogor
3 | Background BGR | 15 Mei 2015 | 15 Mei 2015 | Muhamad Panji Firdaus, Palupi Sekar Dewanti | Asep Zaenal Rahmat, S.Pd | Untuk BGR
4 | Tombol BGR (Platform, BPS, Puskesmas, Kota Bogor,Direktori, Aspirasi) | 15 Mei 2015 | 8 Juni 2015 | Palupi Sekar Dewanti, Nur Oktri Hikmawati | Asep Zaenal Rahmat, S.Pd | Untuk BGR
5 | Spanduk HJB KOMINFO | 08 Mei 2015 | 29 Mei 2015 | Muhamad Panji Firdaus | Saeful Hamdi, Amd, Kom | Untuk HJB
6 | Video Profile Pak Wali - Tinggal Foto Kegiatan Pak Wali | 27 Mei 2015 | 16 Juni 2015 | Palupi Sekar Dewanti, Muhamad Panji Firdaus | Achmad Sandy BukhariS.Kom | Launching
7 | Logo Sipatahunan | 12 Mei 2015 | Akhir Juni | Muhamad Panji Firdaus | Sugeng Rulyadi, S.Kom | Untuk Radio Sipatahunan
8 | Mengecek Kelengkapan Web Kota Bogor dan Sub Domain | Awal Januari | Akhir Des 2015 | Palupi Sekar Dewanti, Nur Oktri Hikmawati | Achmad Sandy BukhariS.Kom, Saeful Hamdi, Amd, Kom | Untuk Kegiatan Pengelolaan WEB
9 | Welcome To Bogor City |  |  | Ara Wiraswara |  | Video Sudah ada di HUMAS untuk Welcome Dinner dan WEB Kota Bogor
10 | Perkembangan Ruang Kota |  |  | Ara Wiraswara
11 | Bogor Heritage Run |  |  | Ara Wiraswara
12 | Musik Dinamisasi U/ mengiringi Pak Wali Naik Panggung |  |  | Achmad Sandy Bukhari, S.Kom |  | Untuk Welcome Dinner
13 | Spanduk HJB Sipatahunan | 08 Mei 2015 | 11 Mei 2015 | Muhamad Panji Firdaus | Sari Sugiharti | Untuk HJB
PROJECT SURVEYOR
NO | NAMA PROJECT | AWAL | DEADLINE | PJ | REQUEST PROJECT | KET. PROJECT
1 | Instalasi SIM Wilayah Terbaru | 15 Mei 2015 | Akhir Juni 2015 | Hervana Febrian, Maulana Herdiansyah, Muhamad Khoerul Ihsan | Achmad Sandy BukhariS.Kom, Saeful Hamdi, Amd, Kom | Update SIM Wilayah dan Teamviewer, IP Static
2 | Mengambil Databse SIM Wilayah Semua Kelurahan | 25 Mei 2015 | 28 Mei 2015 | Hervana Febrian, Maulana Herdiansyah, Muhamad Khoerul Ihsan | Achmad Sandy BukhariS.Kom, Saeful Hamdi, Amd, Kom | Untuk Persiapan Data Warehouse
3 | Mendata Ulang Data Wisata Direktori Kota Bogor | Awal Mei 2015 | Akhir Juli 2015 | Hervana Febrian, Maulana Herdiansyah, Muhamad Khoerul Ihsan | Achmad Sandy BukhariS.Kom, Saeful Hamdi, Amd, Kom | Penambahan/Pengurangan Objek Wisata
4 | Titik Koordinat Objek Wisata | Awal Mei 2016 | Akhir Juli 2016 | Hervana Febrian, Maulana Herdiansyah, Muhamad Khoerul Ihsan | Achmad Sandy BukhariS.Kom, Saeful Hamdi, Amd, Kom | Untuk Web Direktori Kota Bogor
5 | Data Kelengkapan Web Kota Bogor dan Sub Domain | Awal Januari | Akhir Des 2015 | Hervana Febrian, Maulana Herdiansyah, Muhamad Khoerul Ihsan | Achmad Sandy BukhariS.Kom, Saeful Hamdi, Amd, Kom | Untuk Update Web Kota Bogor & Sub Domain