## Sheet1
NO | TAHAPAN | KEGIATAN |  | WAKTU | OUTPUT YANG DIHASILKAN | EVIDENCE
1 | Tahap Pembentukan Tim Efektif Integritas Aparatur | a. | Melaksanakan koordinasi dengan mentor dan coach terkait revisi proposal proyek perubahan | 2015-05-18 | Terlaksananya koordinasi dengan mentor dan coach dan menyepakati pelaksanaan kegiatan sesuai milestone. | Dokumentasi / Foto
|  | b. | Melaksanakan koordinasi dengan stakeholder internal & eksternal | 18 Mei 2015 | Terlaksananya koordinasi dengan stakeholder internal & eksternal. | Formulir dukungan stakeholder; Dokumentasi / Foto
|  | c. | Memimpin Rapat Persiapan Pembentukan Tim Efektif Integritas Aparatur | 2015-05-19 | Terlaksananya rapat persiapan pembentukan Tim Efektif Integritas Aparatur | Undangan rapat; Notulensi rapat; Daftar Hadir rapat; Dokumentasi / Foto
|  | d. | Mengkoordinasikan pembuatan SK Sekda tentang Pembentukan Tim Efektif Integritas Aparatur | 2015-05-19 | Tersedianya draft SK Sekda tentang Pembentukan Tim Efektif Integritas Aparatur | Draft SK Sekda
|  | e. | Penandatanganan SK Sekda tentang Pembentukan Tim Efektif Integritas Aparatur | 2015-05-20 | Tersedianya SK Sekda tentang Pembentukan Tim Efektif Integritas Aparatur | SK Tim Efektif Integritas Aparatur
2 | Tahap Persiapan Pembentukan Kebijakan | a. | Memimpin Rapat Pembahasan SK Walikota tentang Pembentukan Tim Fasilitator Team Learning. | 2015-05-26 | Terlaksananya rapat pembahasan pembentukan Tim Fasilitator Team Learning | Undangan rapat; Notulensi rapat; Daftar Hadir rapat; Dokumentasi / Foto; draft SK Walikota
|  | b. | Memimpin Rapat Pembahasan Peraturan Walikota tentang Pencegahan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme melalui Team Learning Kota Bogor. | 2015-05-28 | Terlaksananya rapat pembahasan Peraturan Walikota tentang Pencegahan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme melalui Team Learning Kota Bogor. | Undangan rapat; Notulensi rapat; Daftar Hadir rapat; Dokumentasi / Foto; draft Peraturan Walikota
|  | c. | Memimpin Rapat Pembahasan Peraturan Walikota tentang Kode Etik dan Kode Perilaku Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kota Bogor. | 2015-06-08 | Terlaksananya rapat pembahasan Peraturan Walikota tentang Kode Etik dan Kode Perilaku Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kota Bogor | Undangan rapat; Notulensi rapat; Daftar Hadir rapat; Dokumentasi / Foto; draft Peraturan Walikota
3 | Pembentukan Fasilitator Team Learning yang terdiri dari 2 POKJA yaitu POKJA I (Mentalitas) dan POKJA II (Teknologi Informasi & Komunikasi) | a. | Penandatanganan SK Walikota tentang Pembentukan Tim Fasilitator Team Learning. | 2015-05-28 | Tersedianya SK Walikota tentang Pembentukan Tim Fasilitator Team Learning | SK Walikota
|  | b. | Memimpin Rapat Tim Fasilitator Team Learning. | 2015-06-09 | Terlaksananya rapat Tim Fasilitator Team Learning | Undangan rapat; Notulensi rapat; Daftar Hadir rapat; Dokumentasi / Foto;
4 | Penetapan Kebijakan Walikota | a. | Penandatanganan Peraturan Walikota tentang Pencegahan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme melalui Team Learning Kota Bogor. | 2015-06-10 | Tersedianya Peraturan Walikota tentang Pencegahan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme melalui Team Learning Kota Bogor. | Peraturan Walikota
|  | b. | Penandatanganan Peraturan Walikota tentang Kode Etik dan Kode Perilaku Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kota Bogor. | 2015-06-12 | Tersedianya Peraturan Walikota tentang Kode Etik dan Kode Perilaku Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kota Bogor. | Peraturan Walikota
5 | Penambahan Aplikasi Forum Dialog Digital pada website Pemerintah Kota Bogor | a. | Melaksanakan koordinasi dengan Tim Fasilitator Team Learning. | 2015-06-12 | Terlaksananya koordinasi dengan Tim Fasilitator Team Learning | Dokumentasi / Foto
|  | b. | Uji coba penggunaan aplikasi forum dialog digital oleh Tim Fasilitator Team Learning. | 2015-06-12 | Terlaksananya uji coba penggunaan aplikasi forum dialog | Dokumentasi / Foto; aplikasi forum dialog digital.
6 | Penetapan/Pembentukan Team Learning pada 8 OPD (Dispenda, Disdukcapil, 6 Kecamatan) | a. | Melaksanakan koordinasi dengan stakeholder internal untuk pembuatan draft SK Sekda berdasarkan surat usulan. | 2015-06-19 | Terlaksananya koordinasi dengan stakeholder internal | Surat usulan dari Dispenda, Disdukcapil dan Kecamatan
|  | b. | Penandatanganan SK Sekda penetapan/pembentukan team learning pada 8 OPD (Dispenda, Disdukcapil, 6 Kecamatan) | 2015-06-22 | Tersedianya SK Sekda tentang Pembentukan Team Learning pada 8 OPD | SK Sekda; Pakta Integritas.
7 | Sosialisasi Rencana Implementasi Team Learning pada 8 OPD (Dispenda, Disdukcapil, 6 Kecamatan) | Melaksanakan Sosialiasi kepada seluruh OPD mengenai rencana implementasi Team Learning yang telah dibentuk pada Dispenda, Disdukcapil dan 6 Kecamatan |  | 2015-06-23 | Melaksanakan Sosialiasi kepada seluruh OPD mengenai rencana implementasi Team Learning yang telah dibentuk pada Dispenda, Disdukcapil dan 6 Kecamatan | Dokumentasi / Foto
8 | Penyelenggaraan Training of Fasilitator (ToF) | a. | Melakukan koordinasi dengan stakeholder eksternal (Badan Diklat Provinsi Jawa Barat) dan internal (BKPP Kota Bogor) | 2015-07-03 | Terlaksananya koordinasi dengan stakeholder eksternal (Badan Diklat Provinsi Jawa Barat) dan internal (BKPP Kota Bogor) | Surat Permohonan Fasilitasi; Dokumentasi / Foto
|  | b. | Memimpin pertemuan dengan Tim Fasilitator Team Learning untuk persiapan keikutsertaan ToF | 2015-07-06 | Terlaksananya pertemuan dengan Tim Fasilitator Team Learning dan Penyerahan Sprint keikutsertaan ToF | Dokumentasi / Foto; Sprint mengikuti ToF
|  | c. | Mengikuti Training of Fasilitator (ToF) | 08 - 10 Juli 2015 | Terlaksananya ToF bagi Tim Fasilitator Team Learning | Dokumentasi / Foto
9 | Pelaksanaan Implementasi Team Learning pada 8 OPD (Dispenda, Disdukcapil, 6 Kecamatan) | a. | Mengkoordinasikan dan memimpin pelaksanaan Team learning pada Dispenda | 2015-07-13 | Terlaksananya implementasi Team Learning pada Dispenda | Dokumentasi / Foto
|  | b. | Mengkoordinasikan dan memimpin pelaksanaan Team learning pada Disdukcapil | 2015-07-14 | Terlaksananya implementasi Team Learning pada Disdukcapil | Dokumentasi / Foto
|  | c. | Mengkoordinasikan dan memimpin pelaksanaan Team learning pada 6 Kecamatan | 2015-07-22 | Terlaksananya implementasi Team Learning pada 6 Kecamatan | Dokumentasi / Foto
10 | Pembentukan Kebijakan/Raperda Penyelenggaraan Pemerintahan dengan Sistem Elektronik di Lingkungan Pemerintah Kota Bogor | Mengkoordinasikan dan memimpin rapat pembahasan Raperda Penyelenggaraan Pemerintahan dengan Sistem Elektronik di Lingkungan Pemerintah Kota Bogor. |  | 2015-07-23 | Terlaksananya Koordinasi dan rapat pembahasan Raperda Penyelenggaraan Pemerintahan dengan Sistem Elektronik di Lingkungan Pemerintah Kota Bogor. | Undangan rapat; Notulensi rapat; Daftar Hadir rapat; Dokumentasi / Foto;

## Sheet2
NO | TAHAPAN (MILESTONES) | KEGIATAN | WAKTU
I. JANGKA PENDEK
1 | Tahap Pembentukan Tim Efektif Integritas Aparatur | a. Melaksanakan koordinasi dengan mentor dan coach terkait revisi proposal proyek perubahan |  | 3 hari
b. Melaksanakan koordinasi dengan stakeholder internal & eksternal
c. Memimpin Rapat Persiapan Pembentukan Tim Efektif Integritas Aparatur
d. Mengkoordinasikan pembuatan SK Sekda tentang Pembentukan Tim Efektif Integritas Aparatur
e. Penandatanganan SK Sekda tentang Pembentukan Tim Efektif Integritas Aparatur
2 | Tahap Persiapan Pembentukan Kebijakan | a. Memimpin Rapat Pembahasan SK Walikota tentang Pembentukan Tim Fasilitator Team Learning. |  | 3 Hari
b. Memimpin Rapat Pembahasan Peraturan Walikota tentang Pencegahan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme melalui Team Learning Kota Bogor.
c. Memimpin Rapat Pembahasan Peraturan Walikota tentang Kode Etik dan Kode Perilaku Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kota Bogor.
3 | Pembentukan Fasilitator Team Learning yang terdiri dari 2 POKJA yaitu POKJA I (Mentalitas) dan POKJA II (Teknologi Informasi & Komunikasi) | a. Penandatanganan SK Walikota tentang Pembentukan Tim Fasilitator Team Learning. |  | 2 hari
b. Memimpin Rapat Tim Fasilitator Team Learning.
4 | Penetapan Kebijakan Walikota | a. Penandatanganan Peraturan Walikota tentang Pencegahan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme melalui Team Learning Kota Bogor; |  | 2 hari
b. Penandatanganan Peraturan Walikota tentang Kode Etik dan Kode Perilaku Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kota Bogor.
5 | Penambahan Aplikasi Forum Dialog Digital pada website Pemerintah Kota Bogor | a. Melaksanakan koordinasi dengan Tim Fasilitator Team Learning. |  | 1 hari
b. Uji coba penggunaan aplikasi forum dialog digital oleh Tim Fasilitator Team Learning.
6 | Penetapan/Pembentukan Team Learning pada 8 OPD (Dispenda, Disdukcapil, 6 Kecamatan) | a. Melaksanakan koordinasi dengan stakeholder internal untuk pembuatan draft SK Sekda berdasarkan surat usulan. |  | 2 hari
b. Penandatanganan SK Sekda penetapan/pembentukan team learning pada 8 OPD (Dispenda, Disdukcapil, 6 Kecamatan).
7 | Sosialisasi Rencana Implementasi Team Learning pada 8 OPD (Dispenda, Disdukcapil, 6 Kecamatan) | Melaksanakan Sosialiasi kepada seluruh OPD mengenai rencana implementasi Team Learning yang telah dibentuk pada Dispenda, Disdukcapil dan 6 Kecamatan |  | 1 hari
8 | Penyelenggaraan Training of Fasilitator (ToF) | a. Melakukan koordinasi dengan stakeholder eksternal (Badan Diklat Provinsi Jawa Barat) dan internal (BKPP Kota Bogor) |  | 4 hari
b. Memimpin pertemuan dengan Tim Fasilitator Team Learning untuk persiapan keikutsertaan ToF
c. Mengikuti Training of Fasilitator (ToF)
9 | Pelaksanaan Implementasi Team Learning pada 8 OPD (Dispenda, Disdukcapil, 6 Kecamatan) | a. Mengkoordinasikan dan memimpin pelaksanaan Team learning pada Dispenda |  | 3 hari
b. Mengkoordinasikan dan memimpin pelaksanaan Team learning pada Disdukcapil
c. Mengkoordinasikan dan memimpin pelaksanaan Team learning pada 6 Kecamatan
10 | Pembentukan Kebijakan/Raperda Penyelenggaraan Pemerintahan dengan Sistem Elektronik di Lingkungan Pemerintah Kota Bogor | Mengkoordinasikan dan memimpin rapat pembahasan Raperda Penyelenggaraan Pemerintahan dengan Sistem Elektronik di Lingkungan Pemerintah Kota Bogor. |  | 1 hari
II. JANGKA MENENGAH
10 | Pelaksanaan Implementasi Team Learning pada seluruh OPD | Mengkoordinasikan dan memimpin pelaksanaan Team learning pada seluruh OPD. |  | 5 bulan
11 | Pengesahan/Penetapan Perda Penyelenggaraan Pemerintahan dengan Sistem Elektronik di Lingkungan Pemerintah Kota Bogor | a. Melakukan koordinasi dengan instansi terkait. |  | 4 bulan
b. Penandatanganan Perda Penyelenggaraan Pemerintahan dengan Sistem Elektronik di Lingkungan Pemerintah Kota Bogor.
III. JANGKA PANJANG
12 | Mengkoneksikan SIM terpadu yang mengintegrasikan sistem seluruh OPD dalam rangka melakukan Team Learning. | a. Melaksanakan koordinasi dengan seluruh OPD untuk dapat menginventarisasi SIM yang telah ada |  | 12 bulan
b. Melaksanakan integrasi SIM yang ada (E-Planning, E-Budgeting, dsb)